## Hoja1
| Día 1 12/10/26 | Día 2 13/10/26 | Día 3 14/10/26 | Día 4 15/10/26 | Día 5 16/10/26 | Día 6 17/10/26 | Día 7 18/10/26 | Día 8 19/10/26 | Día 9 20/10/26 | Día 10 21/10/26 | Día 11 22/10/26 | Día 12 23/10/26
Alberto
Día 1 Define los campos del formulario, las validaciones y las reglas para registrar y buscar actividades
Día 2 Comienza la estructura HTML del formulario
Día 3 Programa el registro de actividades y las validaciones del formulario
Dia 4 Revisa las validaciones y corrige errores del registro
Día 5 Implementa el guardado de actividades en localStorage
Día 6 Implementa la búsqueda por título o materia.
Día 7 Apoyo en la revisión y organización de los datos registrados
Día 8 Prueba el funcionamiento del formulario en distintos escenarios
Día 9 Prueba las validaciones y las entradas incorrectas y Organiza e integra sus trabajos de JavaScript en la página web, verificando que funcionen correctamente
Día 10 Corrige errores del formulario, el registro, la búsqueda y los trabajos de JavaScript integrados
Día 11 Finaliza la documentación de las validaciones, los registros y las búsquedas
Día 12 Explica el formulario, las validaciones, el registro y la búsqueda de actividades
Aneth
Día 1 Realiza el boceto de la interfaz y define el diseño visual
Día 2 Desarrolla los primeros estilos CSS
Día 3 Trabaja en la visualización de las actividades mediante el DOM
Día 4 Programa la edición y eliminación de actividades con confirmación antes de borrar
Día 5 Trabaja en la recuperación y visualización de los datos guardados
Día 6 Programa los filtros por estado y prioridad
Día 7 Programa los indicadores de actividades pendientes, en proceso y terminadas
Día 8 Ajusta el diseño para dispositivos móviles y mejora la presentación visual
Día 9 Organiza e integra sus propios trabajos de JavaScript y revisa su presentación visual
Día 10 Corrige errores de diseño y funcionamiento, y verifica que los trabajos se visualicen adecuadamente
Día 11 Finaliza la documentación del diseño, la edición, la eliminación y las estadísticas
Día 12 Explica el diseño, la edición, la eliminación y las estadísticas
Ambos
Día 1 Identifican los requisitos, organizan las tareas y establecen los objetivos del proyecto
Día 2 Integran la interfaz inicial y crean el canal donde publicarán los videos de los avances
Día 3 Prueban el registro de tres actividades y graban el primer video con los avances de los días 1 al 3
Día 4 Inician la documentación del proyecto, describiendo sus objetivos, requisitos y estructura
Día 5 Prueban que los registros permanezcan al recargar la página y documentan cómo funciona el almacenamiento
Día 6 Prueban la búsqueda y los filtros, y graban el segundo video con los avances de los días 4 al 6
Día 7 Comprueban que las estadísticas se actualicen después de registrar, editar o eliminar actividades
Día 8 Documentan las funciones implementadas, las decisiones técnicas y los avances del proyecto
Día 9 Comprueban que los trabajos de los dos se visualicen correctamente, corrigen errores y graban el tercer video mostrando los avances de los días 7 al 9.
Día 10 Prueban el proyecto completo, preparan una copia de seguridad y documentan las correcciones realizadas
Día 11 Preparan el README, las instrucciones de instalación y uso, las evidencias y el guion de exposición. Graban el cuarto video con los avances de los días 10 y 11
Día 12 Realizan la demostración completa, responden preguntas individuales y entregan el archivo ZIP final